REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

TRAYECTO 4 TRIMESTRE 1 SECCION 1

PROFESOR: JUAN CISNERO

GESTION DE PROYECTO

ESTIMACION BASADA EN EL PROCESO

INTEGRANTES:

Raquel Soto

Francisco Villarruel

Alexis Osio

Maura Sánchez

Caracas, 10 de Febrero de 2012

INDICE.

Pag.

Introducción………………………………………………………. ……………………    1

Estimación del proyecto de Software………………………………………………..     2

Herramienta Case……………………………………………………………….……..

Estimación………………………………………………………………………

Proceso………………………………………………………………………………….    6

Tabla de Estimación Basada en el Proceso…………………………………

Un Ejemplo de Estimación Basada en el Proceso………………………………….   7

Estimación por LOC (Líneas de Código……………………………………………..   8

Funcionalidad en la que hemos descompuesto nuestra operación………………   9

Cuadro de Funcionalidades y pasos…………………………………………………  10

Modelos Empíricos de Estimación……………………………………………………  11

La Estructura de los Modelos de Estimación……………………...........................  12

Técnica de Descomposición…………………………………………………………    13

Tamaño del Software……………………..…………………………………………..   14

Modelo Empírico………………………………………………………………...........   15

Herramientas Automáticas de Estimación……….……………….………..

Evolución de los Métodos de Estimación Basado en PF…………….……………  16

Tabla Nro. 1……………………………………………………………………..

Un Ejemplo de Estimación Basada en PF…………………………………………… 17

Estimación de los Valores del Dominio de Información……………………

Factor de Ajuste de la Complejidad………………………………………………….   18

Característica que debe poseer un Modelo de Estimación del Esfuerzo..

Método Propuesto.………………………….……………………………...…………..  19

Conclusiones……………………………………………………………………………. 20

Bibliografía………………………………………………………………………………. 21

INTRODUCCION

Es necesario construir en un tiempo corto, sin un costo excesivo, aplicaciones complejas, de calidad y que soporten las necesidades del usuario. Estas aplicaciones deberían ser fáciles y rápidas de modificar.

El gestor de proyectos y el equipo del software deben estimar el trabajo que se realizará, luego de realizarse estas actividades, el equipo de software debe establecer un plan del proyecto que se defina las tareas y fechas claves de la ingeniería del software.

Estas estimaciones se basan en datos de las métricas de software recopiladas en proyectos previos.

La descripción del ámbito del producto da pie inicio, la complejidad y el riesgo del problema se consideran antes de realizar una estimación final, es difícil asegurar si la estimación a sido correcta, pero se puede llegar a cierto nivel de eficacia se  tiene experiencia y se sigue un enfoque sistemático, que las estimaciones se basen en datos históricos sólidos.

-1-

ESTIMACION DEL PROYECTO DE SOFTWARE.

En el principio del Software constituía un pequeño porcentaje del total de los sistemas basados en Computadoras. Hoy en día el Software es el elemento más caro de la mayoría de los sistemas informáticos.

Un gran error en la estimación  puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios y perdidas, la estimación del costo y del esfuerzo  realizado del software nunca será una ciencia exacta, son demasiadas las variables: humanas, técnicas, de entorno, políticas, que pueden afectar el costo final del software y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo.

Para realizar estimaciones seguras del proceso se  tienen varias opciones posibles:

- Deje la estimación para mas adelante (obviamente podemos realizar una estimación al cien por cien fiable después de haber terminado el proyecto.

- Base las estimaciones en proyectos similares ya terminados.

- Utilice técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las estimaciones de (costos y esfuerzo) del proyecto.

- Desarrolle un modelo empírico para él cálculo de costos y esfuerzos del Software.

Desdichadamente la primera opción, aunque atractiva no es práctica.

La Segunda opción puede funcionar razonablemente bien si el proyecto actual es bastante similar a los esfuerzos pasados y si otras influencias del proyecto son similares. Las opciones restantes son métodos viables para la estimación del proyecto de software. Desde el punto de vista ideal, se deben aplicar conjuntamente las técnicas indicadas usando cada una de ellas como comprobación de las otras

-2-

Antes de hacer una estimación, el planificador del proyecto debe comprender el ámbito del software a construir y generar una estimación de su tamaño.

La gestión de todo proyecto de software comienza con la planificación de proyecto y sus actividades. Antes de que se empiece con el proyecto, el gestor y su equipo debe de hacer una estimación del proyecto, es decir, el trabajo, el esfuerzo, los recursos hardware y software que se necesitaran, el costo y el tiempo necesario para culminar el proyecto. En la planificación del proyecto se determinara tareas y tiempo que se deben cumplir, así como también, los responsables de que se cumplan. La estimación del proyecto determinara casi con actitud el verdadero costo y el esfuerzo persona mes que se necesita de un proyecto.

Para realizar estimaciones seguras de costes y esfuerzos tenemos varias opciones posibles:

1. Dejar la estimación para mas adelante.

2. Basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados.

3. Utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las estimaciones de coste y de esfuerzo del proyecto.

4. Utilizar uno o más modelos empíricos para la estimación del coste y esfuerzo del software.

5. Emplear técnicas de descomposición relativamente simples.
6. Usar modelos empíricos.

Al principio, el coste del software constituía un pequeño porcentaje del coste total de los sistemas basados en computadora. Un error considerable en las estimaciones del coste del software tenía relativamente poco impacto. Hoy en día, el software es el elemento más caro de la mayoría de los sistemas informáticos.

-3-

Para sistemas complejos, personalizados, un gran error en la estimación del coste puede ser lo que marque la diferencia entre beneficios y pérdidas. Sobrepasarse en el coste puede ser desastroso para el desarrollador.

La estimación del coste y del esfuerzo del software nunca será una ciencia exacta. Son demasiadas las variables -humanas, técnicas, de entorno, políticas- que pueden afectar al coste final del software y al esfuerzo aplicado para desarrollarlo. Sin embargo, la estimación del proyecto de software puede dejar de ser un oscuro arte para convertirse en una serie de pasos sistemáticos que proporcionen estimaciones con un grado de riesgo aceptable.

Desgraciadamente, la primera opción, aunque atractiva, no es práctica. Las estimaciones de costes han de ser proporcionadas a priori. Sin embargo, hay que reconocer que cuanto más tiempo esperemos, más cosas sabremos, y cuanto más sepamos, menor será la probabilidad de cometer serios errores en nuestras estimaciones.

La segunda opción puede funcionar razonablemente bien, si el proyecto actual es bastante similar a los esfuerzos pasados y si otras influencias del proyecto (por ejemplo: el cliente, las condiciones de gestión, el EIS [Entorno de Ingeniería del software], las fechas límites) son similares. Por desgracia, la experiencia anterior no ha sido siempre un buen indicador de futuros resultados.

Las opciones restantes son métodos viables para la estimación del proyecto de software. Desde un punto de vista ideal, se deben aplicar conjuntamente las técnicas indicadas; usando cada una de ellas como comprobación de las otras. Las técnicas de descomposición utilizan un enfoque de «divide y vencerás)) para la estimación del proyecto de software. Mediante la descomposición del proyecto en sus funciones principales y en las tareas de ingeniería del software correspondiente, la estimación del coste y del esfuerzo puede realizarse de una forma escalonada idónea.

Se pueden utilizar los modelos empíricos de estimación como complemento de las técnicas de descomposición, ofreciendo un enfoque de estimación potencialmente valioso por derecho propio.

-4-

Cada modelo se basa en la experiencia (datos históricos) y toma como base:

d = f (Vi)

Donde d es uno de los valores estimados (por ejemplo, esfuerzo, coste, duración del proyecto) y los vi, son determinados parámetros independientes (por ejemplo, LDC o PF estimados).

Las herramientas automáticas de estimación implementan una o varias técnicas de descomposición o modelos empíricos. Cuando se combinan con una interfaz gráfica de usuario, las herramientas automáticas son una opción atractiva para la estimación. En sistemas de este tipo, se describen las características de la organización de desarrollo (por ejemplo, la experiencia, el entorno) y el software a desarrollar. De estos datos se obtienen las estimaciones de coste y de esfuerzo.

Herramientas CASE.

Cada una de las opciones viables para la estimación de costes del software, sólo será buena si los datos históricos que se utilizan como base de la estimación son buenos. Si no existen datos históricos, la estimación del coste descansará sobre una base muy inestable. Examinamos las características de los datos de productividad del software y cómo pueden utilizarse como base histórica para la estimación

Estimación.

Conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados por una muestra.

-5-

Proceso

Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice.

Tabla de estimación basada en el proceso.

| Actividad | cc | Planificación | Análisis De riesgo | Ingeniería |  | Construcción Entrega |  | EC | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea |  |  |  | Análisis | Diseño | Código | Prueba |  |  |
| Funcion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IUFC |  |  |  | 0.50 | 2.50 | 0.40 | 5.00 | n/a | 8.40 |
| AG2D |  |  |  | 0.75 | 4.00 | 0.60 | 2.00 | n/a | 7.35 |
| AG3D |  |  |  | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | n/a | 8.50 |
| FPGC |  |  |  | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | n/a | 6.00 |
| GBD |  |  |  | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | n/a | 5.75 |
| CP |  |  |  | 0.25 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | n/a | 4.25 |
| MAD |  |  |  | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | n/a | 5.00 |

CC = Comunicación cliente EC = Evaluación cliente

Como último paso se calculan los costes y el esfuerzo de cada función, y la actividad del proceso de software.

Si la estimación basada en el proceso se realiza independientemente de la estimación de LDC o PF, ahora tendremos dos o tres estimaciones del coste y del esfuerzo que se pueden comparar y evaluar. Si ambos tipos de estimaciones muestran una concordancia razonable, hay una buena razón para creer que las estimaciones son fiables. Si, por otro lado, los resultados de estas técnicas de descomposición muestran poca concordancia, se debe realizar más investigación y análisis.

-6-

Un ejemplo de estimación basada

Para ilustrar el uso de la estimación basada en el proceso, de nuevo consideremos el software de CAD presentado en la Sección 5.6.3. La configuración del sistema y todas las funciones del software permanecen iguales y están indicadas en el ámbito del proyecto.

En la tabla de estimación de esfuerzos ya terminada, que se muestra en aparecen las estimaciones de esfuerzo (en personas-mes) para cada actividad de ingeniería del software proporcionada para cada función del software de CAD (abreviada para mayor rapidez). Las actividades de ingeniería y de construcción de entrega se subdividen en las tareas principales de ingeniería del software mostradas. Las estimaciones iníciales del esfuerzo se proporcionan para la comunicación con el cliente, planificación y análisis de riesgos. Estos se señalan en la fila Total en la parte inferior de la tabla. Los totales horizontales y verticales proporcionan una indicación del esfuerzo estimado que se requiere para el análisis, diseño, codificación y pruebas.

Se debería señalar que el 53 por 100 de todo el esfuerzo se aplica en las tareas de ingeniería «frontales» (análisis y diseño de los requisitos) indicando la importancia relativa de este trabajo.

Basado en una tarifa laboral de E5.000 por mes, el coste total estimado del proyecto es de £230.000 y el esfuerzo estimado es de 46 personas/mes. A cada actividad de proceso del software o tareas de ingeniería del software se le podría asociar diferentes índices de trabajo y calcularlos por separado.

El esfuerzo total estimado para el software de CAD oscila de un índice bajo de 46 personas-mes (obtenido mediante un enfoque de estimación basado en el proceso) a un alto de 58 personas-mes (obtenido mediante un enfoque de estimación de PF). La estimación media (utilizando los tres enfoques) es de 53 personas-mes.

La variación máxima de la estimación media es aproximadamente del 13 por ciento.

-7-

¿Qué ocurre cuando la concordancia entre las estimaciones es mala? Para responder a esta pregunta se ha de reevaluar la información que se ha utilizado para hacer las estimaciones.

Muchas divergencias entre estimaciones se deben a una de dos causas:

1. No se entiende adecuadamente el ámbito del proyecto o el planificador lo ha mal interpretado.

2. Los datos de productividad usados para técnicas de estimación basados en problemas no son apropiados para la aplicación, están obsoletos (ya no reflejan con precisión la organización de la ingeniería del software), o se han aplicado erróneamente. El planificador debe determinar la causa de la divergencia y conciliar las estimaciones.

## Estimación por LOC (Líneas de código):

Para el cálculo de ésta estimación, hemos necesitado la ayuda de un programa (Practiline Source Code Line Counter) que contara las líneas de código que tiene nuestra aplicación a día 16/05/08. Un fragmento del recuento en dicho programa puede apreciarse en la siguiente imagen:

-8-

- El número real de líneas de código de nuestra aplicación es de 82363 (Sm).

- La estimación pesimista de líneas de código estimadas está en 100000 (Spes).

- La estimación optimista de líneas de código estimadas está en 65000 (Sopt).

Como estimación de líneas de código, se aplica la siguiente fórmula:

- (Estimación de líneas) S = (Sopt + 4*Sm + Spes)/6 = (65000 + 4*82363 + 100000)/6 = 82408 líneas de código estimadas.

Para el cálculo final del esfuerzo total. Suponemos que la media de productividad del grupo está en 320 LOC/pm (líneas de código / personas * mes) asumiendo que no se tratan de trabajadores a tiempo completo. Por lo tanto:

- Esfuerzo total = LOC estimadas / productividad media = 82408 LOC / 320 LOC/pm = 257 personas * mes.

Puede que éste resultado impacte cuando somos 18 personas en el grupo. Sin embargo, hay que comentar que el número de líneas de código reales escritas por el grupo es mucho menor, ya que hay bastante código generado automáticamente por el IDE (NetBeans) utilizado en el desarrollo y código reutilizado.

Funcionalidades en las que hemos descompuesto nuestra aplicación:

- Cargador de módulos. (CdE)

- Módulo de comunicaciones. (MdC)

- Módulo de juegos (MdJ)

- Módulo de chat.(MdCh)

- Módulo de base de datos.(MBD)

- Módulo de log. (MLg)

- Interfaces de usuario (I)

- FrameWork cliente. (FrC)

- FrameWork servidor. (FrW)

- Probador offline. (PrO)

-9-

Dadas estas funcionalidades les asignamos pesos (del 0 al 5) a los pasos seguidos en el proceso de creación de las mismas.

| Actividades | Planifica ción | Riesgo | Ingeniería | Ingeniería | Implementación | Implementacion | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea |  |  | Anali sis | Diseño | Codification | Pruebas |  |
| Funcionali dades |  |  |  |  |  |  |  |
| CdE |  |  | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 7,5 |
| MdC |  |  | 2 | 5 | 3 | 2,5 | 12,5 |
| MdJ |  |  | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 | 12 |
| MdCh |  |  | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 9 |
| MBD |  |  | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| MLg |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| I |  |  | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 8,5 |
| FrC |  |  | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 10,5 |
| FrW |  |  | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 10,5 |
| PrO |  |  | 1 | 2 | 3,5 | 1 | 7,5 |
| Ju |  |  | 1 | 3 | 2,5 | 1,5 | 9 |
| Total | 1 | 1 | 17,5 | 34 | 27,5 | 17,5 | 86,5 |

-10-

Por lo tanto como valor de personas mes:

Valor total = 87 Personas*mes (redondeando hacia arriba)

También comentar que éste método es algo subjetivo y que depende mucho de la asignación de pesos el resultado final.

## Resumen de resultados de estimaciones

Resultado calculado por líneas de código:257 personas*mes.

Resultado calculado por puntos de función:128 personas*mes.

Resultado calculado por proceso:87 personas*mes.

Recordemos que en el resultado de la estimación por líneas de código se veía afectado por la cantidad elevada de código generado automáticamente por el IDE, ello conlleva a un resultado muy superior a los otros 2 métodos. Sin embargo, los métodos de estimación por puntos de función y por proceso son más subjetivos.

Modelos Empíricos de Estimación

Un modelo de estimación para el software de computadora utiliza fórmulas derivadas empíricamente para predecir el esfuerzo como una función de LDC o PF. Los valores para LDC o PF son estimados utilizando el enfoque descrito en las Secciones 5.6.2 y 5.6.3. Pero en lugar de utilizar las tablas descritas en esas secciones, los valores resultantes para LDC o PF se unen al modelo de estimación.

Los datos empíricos que soportan la mayoría de los modelos de estimación se obtienen de una muestra limitada de proyectos. Por esta razón, el modelo de estimación no es adecuado para todas las clases de software y en todos los entornos de desarrollo. Por consiguiente, dos resultados obtenidos de dichos modelos se deben utilizar con prudencial3.

-11-

La estructura de los modelos de estimación

Un modelo de estimación refleia lo cantidad de proyectos a partir de donde se ha obtenido. Por consiguiente, el modelo es susceptible a1 dominio.

Un modelo común de estimación se extrae utilizando el análisis de regresión sobre los datos recopilados de proyectos de software anteriores.

La estructura global de tales modelos adquiere la forma de [MAT94]:

E = A + B x (ev)c  donde A, B y C son constantes obtenidas empíricamente, E es el esfuerzo en personas-mes, y ev es la variable de estimación (de LDC o PF). Además de la relación señalada en la Ecuación (5.2) la mayoría de los modelos de estimación tienen algún componente de ajuste del proyecto que permite ajustar E por otras características del proyecto (por ejemplo: complejidad del problema, experiencia del personal, entorno de desarrollo). Entre los muchos modelos de estimación orientados a LDC propuestos en la bibliografía se encuentran los siguientes:

E = 5,2 x (KLDC)09'                 Modelo de Walston-Felix

E = 5,s + 0,73 x (KLDC)' l h        Modelo de Bailey-Basili

E = 3,2 x (KLDC)' O5                             Modelo simple de Boehm

E = 5,288 x (KLDC)l.M'             Modelo Doty para KLDC > 9

También se han propuesto los modelos orientados a PF. Entre estos modelos se incluyen:

E = -13,39 + 0,0545 PF                   Modelo de Albretch y Gaffney

E = 60,62 x 7,728 x    10.' PF'         Modelo de Kemerer

E = 585,7 + 15,12 PF                      Modelo de Matson, Bamett y Mellichamp

Un rápido examen de los modelos listados anteriormente indica que cada uno producirá un resultado diferente14 para el mismo valor de LDC y PF. La implicación es clara. Los modelos de estimación se deben calibrar para

-12-

necesidades locales.

Las líneas de código (LDC) y los puntos de función (PF) se describieron como medidas básicas a partir de las que se pueden calcular métricas de productividad. Los datos de LDC y PF se utilizan de dos formas durante la estimación del proyecto de software:

1) como una variable de estimación que se utiliza para «dimensionar» cada elemento del software.

2) como métricas de línea base recopiladas de proyectos anteriores y utilizados junto con variables de estimación para desarrollar proyecciones de coste y de esfuerzo.

Las estimaciones de LDC y PF son técnicas de estimación distintas. A pesar de que ambas tienen varias características en común. El planificador del proyecto comienza con un enfoque limitado para el ámbito del software y desde este estado intenta descomponer el software en funciones que se pueden estimar individualmente.

Para cada función entonces se estiman las LDC y el PF (la variable de estimación). De forma alternativa, el planificador puede seleccionar otro componente para dimensionar clases u objetos, cambios o procesos de gestión en los que puede tener impacto.

Técnicas de descomposición

Tamaño del software, la presión de la estimación en este aspecto se manifiesta en varios factores:

1) grado de estimación del tamaño del producto.

2) habilidad de emplear la estimación manifestándola en esfuerzo humano, programa de trabajo y dinero.

3) grado de habilidad del equipo de software dentro del proyecto.

-13-

4) la estabilidad de los requisitos del producto y el entorno que soporta el esfuerzo

de ingeniería de software.

Dependiendo del enfoque de representación del tamaño tenemos, el directo que se puede medir en líneas de código (LDC), y si es indirecto, como puntos de función (PF).

Putnam y Myers, sugieren con respecto al enfoque:

• Tamaño de “lógica difusa”, identificación de tipo de aplicación, magnitud en la escala cualitativa y refine la magnitud dentro del rango original.

• Tamaño de punto de función, estimación de las características del dominio.

• Tamaño de componentes estándar, estimar las ocurrencias de cada componente estándar y contrastar con datos previos de similares componentes estándar definiendo el tamaño.

• Tamaño del cambio, cuando se reutiliza componentes de previos proyectos se estima el número y tipo de las modificaciones a realizar.

TECNICA DE DESCOMPOSICION

- Descomponer el problema en conjunto de pequeños problemas

- Se debe definir antes el tamaño de software

- Descomposición del problema en funciones a partir del ámbito del software

Tamaño del  software

- El grado con el cual se ha estimado adecuadamente el tamaño.

- Grado en el que la planificacion reflejada las habilidades del quipo de software

- Habilidad para traducir estimación en esfuerzo humano , cronograma y dinero

- Estabilidad de los requisitos del software y el entorno que soporta el esfuerzo de la ingeniera del software

-14-

2. MODELO EMPIRICO

- Utilizan formulas empíricas para predecir el esfuerzo

- Los datos con los que se trabaja para estos modelos  son datos resultantes de una muestra limitada de proyectos

- Debe manejarse con prudencia

Donde los datos que soportan la mayoría de los modelos de estimación obtienen una muestra limitada de proyectos. Por esta  razón, el modelo de estimación no es adecuado para todas las clases de software y en todos los entornos de desarrollo. Por lo tanto los resultados obtenidos de dichos modelos se deben utilizar con prudencia.

Herramientas Automáticas De Estimación.

Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costos y esfuerzos, así como llevar a cabo análisis del tipo, que pasa si, con importantes variables del proyecto, tales como la fecha de entrega o la selección del personal. Aunque existen muchas herramientas automáticas de estimación, todas exhiben las mismas características generales y todas requieren de una o más clases de datos.

A partir de estos datos, el modelo implementado por la herramienta automática de estimación proporciona estimaciones del esfuerzo requerido para llevar a cabo el proyecto, los costos, la carga de personal, la duración, y en algunos casos la planificación temporal de desarrollo y riesgos asociados.

En resumen el planificador del Proyecto de Software tiene que estimar tres cosas antes de que comience el proyecto: cuanto durara, cuanto esfuerzo requerirá y cuanta gente estará implicada. Además el planificador debe predecir los recursos de hardware y software que va a requerir y el riesgo implicado.

Para obtener estimaciones exactas para un proyecto, generalmente se utilizan al menos dos de las tres técnicas referidas anteriormente. Mediante la

-15-

comparación y la conciliación de las estimaciones obtenidas con las diferentes

técnicas, el planificador puede obtener una estimación más exacta.

La estimación del proyecto de software nunca será una ciencia exacta, pero la combinación de buenos datos históricos y técnicas puede mejorar la precisión de la estimación.

Evolución de los métodos de estimación basados en FP

Existen herramientas automáticas de estimación que implementan técnicas de descomposición o modelos empíricos y están provistas de entornos gráficos, interfaz interactiva y uso estandarizado que hacen de ellas una buena opción. Además permiten describir características de la organización (experiencia, entorno, etc.) y el software a desarrollar para que a partir de estos datos, sea posible obtener estimaciones de costo, tiempo y esfuerzo. Algunas herramientas se muestran en la tabla 1:

-16-

Un ejemplo de estimación basada en PF.

La descomposición de estimación basada en PF se centra en los valores de dominio de información, y no en las funciones del software. Teniendo en cuenta la tabla de cálculos de punto de función presentada en la Figura 5.4, el planificador del proyecto estima las entradas, salidas, peticiones, archivos e interfaces externas del software de CAD. Para los propósitos de esta estimación, el factor de ponderación de la complejidad se asume como la media. La Figura 5.4 presenta los resultados de esta estimación.

FIGURA 5.4. Estimación de los valores del dominio de información.

-17-

Se estima cada uno de los factores de ponderación de la complejidad, y se calcula el factor de ajuste de la complejidad:

__________________________________________________________

Factor                                                                               Valor

Copia de seguridad y recuperación			        4

Comunicaciones de datos				                   2

Proceso distribuido					                   0

Rendimiento crítico					                   4

Entorno operativo existente			                   3

Entrada de datos en línea (on-line)			        4

Transacciones de entrada en múltiples pantallas	        5

Archivos maestros actualizados en línea (on-linc)	        3

Complejidad de valores del dominio de información	        5

Complejidad del procesamiento interno			        5

Código diseñado para la reutilización			        4

Conversión/instalación en diseño		     	                   3

Instalaciones múltiples					        5

Aplicación diseñada para el cambio			        5

Factor de ajuste de la complejidad			        1,17

_____________________________________________________________

Características que debe poseer un modelo de estimación del esfuerzo.
Se declaran las siguientes características como deseables en todo modelo de estimación que pretenda apoyar la etapa de planificación de proyectos de desarrollo de software.
a. Poder adaptarse a la productividad de la organización.
b. Considerar el costo de comunicación entre personas.
c. Incorporar guías útiles para estimar aquellos parámetros que son subjetivos o no se deducen en forma explícita a partir del modelo.
d. Usable.
e. Constar de etapas simples de entender y definidas en forma precisa.
f. Objetivo.
g. Costo efectivo.
h. Proveer medios para adaptarse a cambios en el ambiente de desarrollo.
i. Permitir una estimación temprana.
                                                             -18-

Método Propuesto.
	Para sobre llevar el problema de la no existencia de modelos, se propone la "sintonización" de un modelo externo documentado, para ir adaptándolo incrementalmente a la organización, a medida que se van terminando proyectos de cada tipo.

Para solucionar el problema de la constante migración hacia herramientas que mejoran la productividad, se ha incluido en la especificación del software una componente de "Incremento de la productividad por Apoyo Tecnológico", que constituye un factor asignado por el administrador del proyecto, que corregirá las estimaciones realizadas utilizando modelos de estimación basados en proyectos desarrollados con tecnologías anteriores. En este caso, se debe crear un nuevo tipo de proyectos (desarrollados con tecnología nueva) y utilizar el factor de

corrección (para estimaciones hechas con el modelo determinado a partir de proyectos desarrollados con tecnología antigua) hasta que se tenga información suficiente como para generar un modelo independiente.

-19-

## CONCLUSIONES

Se destaca el hecho de que para proyectos pequeños resulta efectivo el lograr un prototipo rápido como técnica de educción de requisitos, que si bien al inicio demanda de un esfuerzo y tiempo adicional, esto se ve claramente compensando al momento de desarrollar el producto final, ya que redunda en conseguir una planificación más real, el tener una documentación efectiva y poco cambiante, arquitecturas y diseños mejor logrados, pero por sobre todo, una mayor certeza de alcanzar lo que el usuario final realmente desea y por lo que está dispuesto a pagar.

Para realizar la planificación de un proyecto software, es necesario poseer una estimación certera del esfuerzo necesario para el desarrollo lo más temprano posible, idealmente, con sólo la etapa de especificación de requisitos cubierta. De más está decir que sin la especificación de requisitos cualquier estimación será en la más completa incertidumbre, pues cómo estimar el costo de realizar algo que desconocemos? A esta altura del desarrollo del software, difícilmente se puede realizar una estimación certera de la cantidad de líneas de código que tendrá la aplicación, ya que en este nivel no tiene por qué estar decidida la herramienta de desarrollo y la cantidad de líneas de código que serán necesarias para implementar una función del software dependen fuertemente del programador y la herramienta de desarrollo. Por otra parte, los puntos de función pueden ser estimados con mayor certeza a partir de una buena especificación de requisitos (aunque no con toda la certeza deseada). Lamentablemente, cuando los proyectos se plantean sobre la base de especificaciones vagas o inexistentes, es muy poco lo que se puede hacer. La técnica de estimación de proyectos Puntos de Función es muy útil pero se deben tener en cuenta varios aspectos antes de ponerla en práctica con el objetivo de lograr un resultado lo más cercano posible a la realidad.

## -20-

## Bibliografía

[Albrecht, 1979] Albrecht, Allan J. 1979. MeasuringAplicationDevelopmentProductivity. Proc Of IBM applications. DevelopmentJoint SHARE/GUIDE Symposium, Monterrey, Páginas 83-92.

[Jones, 1987]. Jones, C. 1987. A Short History of FunctionPoints and FeaturePoints. Software ProductivityResearch Inc. USA.

[Symons, 1998]. Symons, Charles R. 1998. Function Point AnalysisDifficulties and

Improvements. IEEE Transactionson Software Engineering. Páginas 2-11.

[Whitmire, 1992]. Whitmire, Scott A. 1992. 3D FunctionPoints: Scientific and Real-Time ExtensionstoFunctionPoints. PacificNothwest Software QualityConference.

[Abran A., et al., 1998]. Abran, A.; Desharnais J. M.; Maya M.; St-Pierre D.; Bourque P. 1998. Design of a FunctionalsizeMeasurementfor Real-Time Software. ResearchReport N° 13.Software Engineering Management ResearchLaboratory, Universite du Québec a Montreal, Canada.

[Pressman, 1998]. Pressman, Roger S 1998. Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. Cuarta Edición. 581 páginas. Editorial Mc Graw-Hill. ISBN 84-481-1186-9.

Pressman R.S, Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. Mc Grow Hill. 1994

-21-